快樂集團與成功院所 醫療藥品會議紀錄

| 第 01 次 |  | 需求盤點與產品組合初談 |  | 需求探索 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議時間 | 2026 年 3 月 19 日（四） 10:00–11:30 |  | 會議地點 | 成功院所 行政大樓第二會議室 |
| 紀錄人 | 快樂集團 王子軒 |  | 文件狀態 | 會後確認版 |

參與人員

| 單位 | 姓名與職稱 | 本次角色 |
| --- | --- | --- |
| 成功院所 | 方雨晴／採購經理 | 主持採購需求、價格與合約條件 |
| 成功院所 | 江柏衡／藥劑部主任 | 說明專科藥品使用與備藥情境 |
| 成功院所 | 藍心妤／護理督導 | 彙整病房流程與使用者回饋 |
| 快樂集團 | 王子軒／醫療事業處業務經理 | 產品組合提案與商務窗口 |
| 快樂集團 | 李佩珊／藥品學術專員 | 藥事問題釐清與評選規劃 |

會議摘要　成功院所希望先解決神經科注射劑冷鏈到貨不穩、腫瘤科用藥安全庫存不足，以及兒科口服液開封後管理不一致三項問題。雙方同意先完成藥事、供應與預算資料盤點，再決定納入院內藥品評選的範圍。

討論內容

現況與痛點　方雨晴表示，部分專科藥品由各單位分散申領，臨時需求常以電話追貨，採購端難以掌握安全庫存。江柏衡補充，臨床端最在意規格標示清楚、替代劑量可快速辨識，以及緊急供貨承諾。藍心妤指出，兒科口服液開封後保存與交班紀錄仍不一致，若能提供清楚標示與教育資料，可降低重複確認時間。

產品對應　快樂集團提出四項虛構藥品的分階段方案： 20 mg 凍晶注射劑先做高用量規格盤點； 5 mg/mL 口服液安排藥事資料評估； 50 mg 注射劑另開冷鏈與藥物安全會議； 100 mg 錠劑暫列第二階段。王子軒說明標準單價分別為每瓶 700 元、每瓶 180 元、每盒 240,000 元及每盒 1,300 元，正式報價仍依數量、服務與交付條件調整。

評估原則　院方要求報價拆分藥品、冷鏈配送、教育訓練與可能的藥事服務費用，不接受只提供總價。評選需記錄規格、效期、批號追溯、冷鏈偏差、供應中斷與用藥教育需求。快樂集團承諾提供虛構的合規文件清單及建議紀錄表，但不以商務資料替代院方既有的藥事與採購審查。

決議與未決事項

1. 優先評估 ㄑB、 與 ， 保留為後續選項。
2. 成功院所先提供近六個月用量區間，不提供可識別病患資料。
3. 下一次會議聚焦藥事文件、供應條件與教育需求。

待辦事項

| 編號 | 工作內容 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 提供三項優先藥品規格、效期及藥事文件索引 | 韓皓文、王子軒 | 3/23 | 進行中 |
| A02 | 彙整腫瘤科注射劑與兒科口服液近六個月月用量區間 | 方雨晴、藍心妤 | 3/24 | 未開始 |
| A03 | 提出藥事評選流程與不含個資的模擬紀錄表 | 李佩珊 | 3/25 | 未開始 |

下次會議　2026 年 3 月 26 日 14:00，成功院所藥事會議室；確認評選品項、文件清單與停止供應條件。

快樂集團與成功院所 醫療藥品會議紀錄

| 第 02 次 |  | 藥事說明與評選方案確認 |  | 藥事評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議時間 | 2026 年 3 月 26 日（四） 14:00–16:00 |  | 會議地點 | 成功院所 臨床技能教室 |
| 紀錄人 | 快樂集團 王子軒 |  | 文件狀態 | 會後確認版 |

參與人員

| 單位 | 姓名與職稱 | 本次角色 |
| --- | --- | --- |
| 成功院所 | 江柏衡／藥劑部主任 | 確認 備藥流程 |
| 成功院所 | 藍心妤／護理督導 | 確認 操作與教育安排 |
| 成功院所 | 韓皓文／藥品管理專員 | 查核批號、效期與藥事文件 |
| 快樂集團 | 王子軒／醫療事業處業務經理 | 評選資料與供應承諾 |
| 快樂集團 | 李佩珊／藥品學術專員 | 產品示範與觀察紀錄 |

會議摘要　雙方完成  與  藥事資料說明，確認四週院內評選設計。評選不以價格作為唯一指標，將同時檢視規格辨識、備藥時間、保存條件、用藥教育及補貨回應。院方要求所有樣品均可追溯批號與效期，且不得用於病人治療。

討論內容

資料說明　江柏衡請團隊模擬日常備藥與臨時加單。藥事同仁認為外盒規格標示清楚，但希望高用量規格以固定色標區分，避免相近劑量放錯儲位。韓皓文確認產品效期三年，要求交貨時剩餘效期不得低於院方內規，並須在出貨文件列出批號與效期。快樂集團建議先選三個高用量規格，每規格設定最低補貨點與替代劑量確認程序。

資料說明　藍心妤肯定口服劑量標示與量具設計，但要求納入開封後保存、不同年齡劑量及過敏史確認等情境。李佩珊建議由兒科病房 8 位受訓人員完成模擬操作，若發現標示不清、量具誤差或保存條件不符，立即停止演練並依院內程序處理。紀錄只保留產品操作表現，不收集病歷號。

教育與供應　評選前安排 40 分鐘藥品資訊說明與 20 分鐘問答，快樂集團提供紙本快速指南與簽到表。若評選期間  庫存低於安全量，成功院所由韓皓文單一窗口通知，快樂集團於兩個工作小時內回覆可供數量與預計到貨日。雙方同意緊急補貨回覆速度列入評估。

決議與未決事項

1. 評選期為 3/30 至 4/24， 三項規格、 兩個模擬情境。
2. 樣品僅供標示與流程演練，不提供病人使用。
3. 4/10 進行中期檢視，必要時調整教育或補貨安排。

待辦事項

| 編號 | 工作內容 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A04 | 確認樣品批號、效期與交貨清單 | 韓皓文、王子軒 | 3/27 | 進行中 |
| A05 | 完成 8 位使用者藥品教育並回收簽到紀錄 | 李佩珊、藍心妤 | 3/30 | 未開始 |
| A06 | 建立三項藥品最低補貨點與緊急聯繫流程 | 江柏衡、韓皓文 | 4/01 | 未開始 |

下次會議　2026 年 4 月 2 日 10:30，成功院所藥劑部會議室；討論  冷鏈、藥物安全與供應條件。

快樂集團與成功院所 醫療藥品會議紀錄

| 第 03 次 |  | 高價注射劑冷鏈與供應條件 |  | 技術審查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議時間 | 2026 年 4 月 2 日（四） 10:30–12:00 |  | 會議地點 | 成功院所 資訊部會議室 |
| 紀錄人 | 快樂集團 王子軒 |  | 文件狀態 | 會後確認版 |

參與人員

| 單位 | 姓名與職稱 | 本次角色 |
| --- | --- | --- |
| 成功院所 | 溫采庭／藥劑部品質平台主管 | 主持冷鏈與藥物安全審查 |
| 成功院所 | 韓皓文／藥品管理專員 | 藥品台帳與追溯需求 |
| 成功院所 | 江柏衡／藥劑部主任 | 臨床用藥與異常查詢需求 |
| 快樂集團 | 王子軒／醫療事業處業務經理 | 專案範圍與商務協調 |
| 快樂集團 | 陳柏翰／技術服務主管 | 冷鏈、追溯與供應說明 |

會議摘要　 可進入院內藥品評選，但正式採購前須完成冷鏈流向、批號追溯、藥物安全資訊及異常處理四項審查。成功院所暫定以 6 盒作為包裝與物流驗證樣品，並要求藥品費與冷鏈服務費分列。

討論內容

冷鏈與追溯　溫采庭說明院方只記錄樣品編號、批號、效期、到貨溫度與驗收狀態，不連結病患姓名或身分證號。陳柏翰表示可先以出貨文件及模擬紀錄驗證欄位，正式供應須待雙方確認溫控範圍、責任邊界與偏差處理程序後另行報價。江柏衡希望查詢可依日期、批號與異常類型篩選。

藥物安全與文件　藥劑部要求提供虛構的產品資訊、風險管理摘要、不良反應通報流程、批號追溯方式與變更通知原則。評選文件須具版本與日期，禁止使用未核准的宣稱。快樂集團將以院方範本回覆，無法適用的欄位需明確標註原因，不得留白。

供應與服務　產品效期二年，但院方要求說明冷鏈偏差回應、退換貨條件、緊急調貨與資訊更新方式。韓皓文希望異常回報可同步更新藥品台帳。快樂集團初步承諾一般查詢四個工作小時內回應，重大冷鏈偏差的處理時效與替代供應量待服務團隊評估後列入正式服務水準。

決議與未決事項

1. 包裝與物流驗證規模暫定 6 盒，為期兩週，不提供病人使用。
2. 藥事文件通過初審後才安排樣品進場，不以口頭承諾取代文件。
3. 正式報價須拆分藥品、冷鏈配送、退換貨與選配服務。

待辦事項

| 編號 | 工作內容 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A07 | 提交冷鏈流向圖、驗收欄位表與追溯權限矩陣 | 陳柏翰 | 4/08 | 未開始 |
| A08 | 提供院方藥事問卷與樣品進場申請單 | 溫采庭 | 4/06 | 進行中 |
| A09 | 確認冷鏈偏差回應、退換貨與替代供應條件 | 王子軒、陳柏翰 | 4/09 | 未開始 |

下次會議　2026 年 4 月 10 日 15:00，線上會議；同步院內評選中期結果與藥事文件缺口。

快樂集團與成功院所 醫療藥品會議紀錄

| 第 04 次 |  | 評選中期檢視與三年成本試算 |  | 商務評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議時間 | 2026 年 4 月 10 日（五） 15:00–16:30 |  | 會議地點 | 線上會議 |
| 紀錄人 | 快樂集團 王子軒 |  | 文件狀態 | 會後確認版 |

參與人員

| 單位 | 姓名與職稱 | 本次角色 |
| --- | --- | --- |
| 成功院所 | 方雨晴／採購經理 | 商務條件與供應風險 |
| 成功院所 | 卓宇程／財務經理 | 三年預算影響與付款條件 |
| 成功院所 | 藍心妤／護理督導 | 中期使用回饋 |
| 成功院所 | 韓皓文／藥品管理專員 | 庫存與批號追溯 |
| 快樂集團 | 王子軒／醫療事業處業務經理 | 報價與合約方案 |
| 快樂集團 | 楊書妍／商務企劃 | 成本模型與條件說明 |

會議摘要　評選進度符合原規劃，尚未出現需停止評選的重大事件。院方要求以三年預算影響比較高價注射劑與常備藥品方案，並將價格調整、最低採購量、教育場次、緊急補貨與退換貨條件寫入正式報價附件。

討論內容

中期結果　 已完成 42 次備藥模擬紀錄，規格辨識錯誤為零，兩次臨時加單均在承諾時間內取得庫存回覆；但其中一項規格的最低補貨點設定偏低，若連續兩日用量上升可能不足。 共完成 31 次模擬操作，劑量量取整體穩定，有 2 次因開封日期標示不清需重新確認。院方強調目前資料僅供流程評估，不做療效或安全性結論。

成本模型　卓宇程要求  以 6 盒與 12 盒兩種情境試算，三年成本須包含藥品、冷鏈配送、教育、退換貨與預估報廢影響；其他藥品則以低、中、高三種月用量呈現年度支出。楊書妍說明單價將以標準單價為基礎，折扣與服務內容須綁定明確數量及期間，避免表面低價但排除必要服務。

合約與供應　方雨晴要求報價有效期至少 90 天、交期起算點清楚、價格調整須有提前通知期，並列明缺貨替代、批號追溯、剩餘效期、退換貨與教育補課機制。王子軒建議常備藥品先簽一年框架合約，按月叫貨並每季檢視安全庫存； 則待冷鏈與藥事審查完成後再議採購。

決議與未決事項

1. 成本比較採 6 盒／12 盒  情境及三種常備藥品用量情境。
2. 常備藥品與高價注射劑分案評估，避免文件審查延誤常備藥品決策。
3.  暫不納入本輪預算，保留下一季說明。

待辦事項

| 編號 | 工作內容 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10 | 修正 最低補貨點並持續記錄至評選結束 | 韓皓文、王子軒 | 4/13 | 進行中 |
| A11 | 提交三年成本試算及假設說明 | 楊書妍、卓宇程 | 4/17 | 未開始 |
| A12 | 提出含 90 天效期的正式報價與合約條件表 | 王子軒 | 4/20 | 未開始 |

下次會議　2026 年 4 月 27 日 10:00，成功院所行政大樓；審查評選結案、供應風險與採購建議。

快樂集團與成功院所 醫療藥品會議紀錄

| 第 05 次 |  | 評選結案與採購建議確認 |  | 決策前確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 會議時間 | 2026 年 4 月 27 日（一） 10:00–12:00 |  | 會議地點 | 成功院所 行政大樓第一會議室 |
| 紀錄人 | 快樂集團 王子軒 |  | 文件狀態 | 會後確認版 |

參與人員

| 單位 | 姓名與職稱 | 本次角色 |
| --- | --- | --- |
| 成功院所 | 方雨晴／採購經理 | 主持採購建議與議價範圍 |
| 成功院所 | 江柏衡／藥劑部主任 | 確認藥品臨床與藥事適用性 |
| 成功院所 | 溫采庭／藥劑部品質平台主管 | 確認技術風險與前置條件 |
| 成功院所 | 藍心妤／護理督導 | 確認教育與病房使用結果 |
| 成功院所 | 卓宇程／財務經理 | 審閱三年成本 |
| 成功院所 | 韓皓文／藥品管理專員 | 文件、庫存與驗收窗口 |
| 快樂集團 | 王子軒／醫療事業處業務經理 | 整體提案與後續協調 |
| 快樂集團 | 李佩珊／藥品學術專員 | 評選結果說明 |
| 快樂集團 | 陳柏翰／技術服務主管 | 物流驗證與供應承諾 |

會議摘要　成功院所原則同意將  與  納入藥品採購評選，待正式議價與合約審查； 則先進行 6 盒包裝與冷鏈驗證，通過藥事、追溯與供應測試後再決定採購。雙方未形成最終採購承諾。

討論內容

評選結案　 共完成 96 次備藥模擬紀錄，未發生規格辨識錯誤；三次緊急補貨詢問均於兩個工作小時內獲得回覆。調高最低補貨點後未再出現庫存警示。 完成 78 次模擬操作，5 次因開封日期或保存標示需重新確認。藍心妤要求正式導入後首月保留每週回顧，確認不同班別都能一致操作。

採購與價格　財務檢視三年試算後，要求將冷鏈服務續約上限、藥品價格調整機制與未達預估量時的價格條件寫清楚。採購將以合規、藥事適用、供應穩定、三年成本及服務能力綜合評選，不承諾最低價得標。快樂集團同意提供可比較的條件表，並將所有口頭承諾納入正式附件後才生效。

下一步　藥劑部完成文件初審，但仍需確認冷鏈偏差處理時程、樣品銷毀機制及溫度紀錄格式。6 盒物流驗證預計 5/11 進場，測試包含到貨驗收、溫控紀錄、權限分級、批號追溯及異常通報。若測試結果不符驗收標準，院方可要求修正後複測或終止本階段。

決議與未決事項

1.  與  進入正式議價及合約審查，採購量以核定預算為準。
2.  先做 6 盒包裝與冷鏈驗證；通過不等同自動採購。
3.  預計 7 月再評估，屆時由免疫科與藥劑部另行提出需求。

待辦事項

| 編號 | 工作內容 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A13 | 提交藥品最終條件表、藥事文件包與合約修訂稿 | 王子軒、韓皓文 | 5/04 | 未開始 |
| A14 | 完成 冷鏈驗證計畫、驗收標準與進場清單 | 陳柏翰、溫采庭 | 5/06 | 未開始 |
| A15 | 排定藥品導入後首月教育與每週回顧場次 | 李佩珊、藍心妤 | 合約確認後 5 日內 | 待觸發 |

下次會議　2026 年 5 月 7 日 14:00，線上會議；確認常備藥品議價差異及  進場前檢核。